附件1：

马鞍山市中医院2025年度西学中项目采购内容及相关要求

一、采购预算

项目预算（人民币）：23.6万元；

最高限价（人民币）：23.6万元。

二、采购内容及相关要求

**（一）项目简介**

根据《安徽省非中医类别医师学习中医培训方案》（皖卫中医药发〔2020〕3号）、《马鞍山市一年期非中医类别医师学习中医培训方案》（马卫健办〔2021〕21号）、《2025年市级中医发展专项资金项目实施方案》文件要求，2025年全市将培训150名非中医类别执业（助理）医师，培训周期为1年，市卫健委为项目主办单位，市中医院为承办单位。现需采购线上培训及管理服务和线下集中面授及临床带教服务，培训主要包括理论学习（理论学习时间不少于400学时，其中集中面授学习为200学时）与临床实践（累计时间不少于4周）两个阶段。

**（二）采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 项目内容 | 最高限价（万元） | 服务期 |
| 2025年度西学中项目 | 1、线上培训及管理服务  2、线下集中面授及临床带教服务 | 23.6 | 1年 |

**（三）师资要求**

1、专业理论课老师必须由中医药高等院校相关专业专职教师，或具有副高及以上职称并有较为丰富教学经验、较好技术水平的临床中医师担任；

2、临床指导老师应由高年资主治医师(任职3年以上)及以上职称的中医临床医师担任。

**（四）培训计划**

**1、培训方式及内容：**

培训包括理论学习与临床实践两个阶段。

**（1）理论学习：**采取自学网络课程及集中面授相结合方式进行，共开设中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中成药学及中医药适宜技术等 6 门理论课程（教材采用全国高等中医药院校成人教育统编教材或普通高等教育中医药院校规划教材），累计理论学习时间不少于 400 学时，其中集中面授学习为 200 学时。

**（2）临床实践：**临床实践以门诊跟师为主，实践内容包括中医内科和其他临床学科一门（根据学员自身情况任选），累计时间不少于 4 周，要求完成跟师学习笔记或学习心得 4篇。

**2、培训时间及地点：**

培训时间 1 年。集中面授学习为周末，培训地点为市中医院南院（具体上课时间、教室提前通知）。临床跟师实践依照属地化管理，由各县区卫健委安排至县区二级甲等及以上中医医院或综合性医院中医科进行临床实践。

**（五）培训考核**

**（一）面授考勤要求：**

集中面授学习不得无故缺席，如有特殊情况，须书面请假并加盖单位公章提交至所在县区卫健委备案，否则一律按旷课处理；集中面授学习将采取现场动态二维码签到方式，

严禁代替他人扫码签到，违反者一经发现，由市卫健委予以

通报批评。

**（二）结业考核要求：**

本次培训将对网络课程学习、集中面授学习、理论学习考试及临床跟师实践等方面进行考核。其中理论学习考试由市中医院组织实施，考试成绩以百分制评定，培训网络课程学习和作业占 40%，考试占 60%。成绩不及格者，准许补考一次，成绩按 60 分计，考试成绩由马鞍山市中医院存档备查。

临床实践考核由各县区实践带教单位负责组织实施，对培训对象的出勤情况、基本理论、基本技能掌握情况、跟师

笔记或学习心得完成情况等进行考评，并按优、良、及格、

不及格评定实践成绩，由各实践带教单位将考核结果汇总至

市中医院。培训期满，市中医院将完成培训且考试（考核）

合格人员名单及相关材料提交至市卫健委，经市卫健委审批

通过后，由市中医院颁发培训合格证书，学员提交合格证书

至所在单位科教科手工录入学分 20 分。

**有下列情形之一者，判定为结业考核不合格：**

1.未按时完成网络课程学习和作业的；

2.集中面授学习出勤天数低于应出勤天数 60%的；

3.理论学习考试成绩低于 60 分的；

4.临床跟师实践期间缺勤累计达四分之一以上者。

考核不合格者将在全市一定范围内进行通报，其所在单位需自行承担培训费。

**（六）供应商服务要求**

1、负责维护学员基础信息，保障学员正常注册进入系统学习；

2、提供中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中成药学及中医药适宜技术等6门理论课程网络课程学习资源，培训课件独有知识产权、视频音画质清晰；

3、提供在线课程考试及成绩管理服务；

4、每月通报学员线上理论课学习、考试及面授课考勤进度，及时通知未完成学习的学员；

5、线下面授课课程安排、课程预告发布、提供授课老师PPT、面授课录制、后台签到及其他管理服务；

6、按照相关文件规定支付面授课老师授课费用、临床实践费用及劳务费等；

7、协助临床实践管理及录入临床实践合格人员名单；

8、提供最终合格人员名单及证书发放。

三、其他要求

服务期：服务期限为一年（至发放结业证书），自签订服务合同之日起算。

付款方式：1期：支付比例50%，完成平台搭建，录入全部学员信息，平台能够完成线上教学管理和满足学员学习需求，能够正常运行，验收合格后支付50%。

2期：支付比例50%，完成西学中培训和教学管理工作，向使用方交付学员学习情况及教学管理情况，验收合格后支付50%。

评标方法：综合评分法