
项目预算（人民币）：3万元；
最高限价（人民币）：3万元。
[bookmark: _GoBack]本项目供应商特定资格要求：具备消防设施工程设计专项乙级及以上资质，或建筑行业乙级及以上设计资质。

马鞍山市中医院3#楼、4#楼住院部病区避难间消防改造设计服务内容及总体要求
（本次公示的采购需求为初步需求，具体以采购文件为准）
一、采购清单
	服务名称（标的名称）
	数量
	单位

	马鞍山市中医院3#楼、4#楼住院部病区避难间消防改造设计服务
	1
	项




二、服务内容
供应商须完成本项目全套设计及配套服务，实行总价包干，具体包含但不限于以下全部工作内容： 
1.现场踏勘：安排专业设计人员赴项目现场实地勘查，充分核实建筑现状、既有消防系统、病区现场条件，结合规范要求形成现场踏勘资料，作为方案设计依据。
2.方案设计：依据国家现行消防、建筑相关规范标准，结合医院住院部医疗建筑使用特点，完成避难间消防改造专项方案设计，方案需满足医院实际使用需求及审图要求。
3.施工图纸设计：根据确认后的改造方案，出具完整、可用于施工的全套施工图纸，图纸深度满足施工、图审要求。
4.图纸送审及修改配合（图审费医院自行支付）：负责全套图纸送审工作，全程对接图审机构，根据审图意见完成图纸修改、调整，直至图纸审图合格取得审图合格相关意见。
 5.施工阶段配套服务：项目施工期间提供技术答疑服务；针对现场实际情况配合完成设计变更、技术对接等相关工作，直至本改造项目设计相关工作全部完成。 
6.本项目为含税包干服务，包含人员、交通、踏勘、图纸、送审、修改、税费等全部费用，项目实施全过程不再产生其他新增费用。

三、商务要求
1、服务时间（期限）：合同签订后20个日历天内完成现场踏勘、方案确认、全套施工图编制完成并提交甲方。甲方确认图纸后，3个日历天内由设计单位完成图纸送审提交图审机构。收到图审意见后5个日历天内完成图纸修改、重新送审，直至审图合格。
2、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。
3、跟踪服务期：成交供应商需提供至少 1 年的免费跟踪服务（自通过采购人验收合格之日起计算）。
4、付款方式：完成该项目全部设计内容，拿到图审合格证后付80%，同时配合现场施工完成后付全款。
5、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
6、响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。
7、服务响应时间：成交供应商需设有专门的服务队伍，建立完备的响应机制。如出现服务问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接到电话 24 小时内到达现场并解决问题。
8、本项目总报价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。
